## Grantt - Tasks
# | Atividade | Inicio | Duração | Término
1 | Escrever TAP | 2023-11-14 | 8 | 2023-11-22
2 | Modelar EAP em gráfico | 2023-11-14 | 8 | 2023-11-22
3 | Sincronizar informações com a equipe da plataforma de cursos | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-21
4 | Criar esboço do design | 2023-11-21 | 1 | 2023-11-22
5 | Desenvolver protótipo de design de landing page | 2023-11-21 | 1 | 2023-11-22
6 | Sincronizar informações com a equipe da plataforma de cloud | 2023-11-23 | 1 | 2023-11-24
7 | Definir Perguntas da pesquisa | 2023-11-23 | 2 | 2023-11-25
8 | Criar formulário Google | 2023-11-23 | 1 | 2023-11-24
9 | Desenvolver Canvas do MVP | 2023-11-24 | 1 | 2023-11-25
10 | [MVP] - Pesquisa de hospegadem | 2023-11-24 | 2 | 2023-11-26
11 | [MVP] - Analiise de viabilidade de deploy | 2023-11-24 | 1 | 2023-11-25
12 | [MVP] - Pesquisa e análise da viabilidade de dominio compartilhado | 2023-11-24 | 1 | 2023-11-25
13 | [MVP] - Pesquisa e análise da viabilidade de dominio personalizada | 2023-11-24 | 1 | 2023-11-25
14 | Implementar homepage da Landing Page | 2023-11-25 | 2 | 2023-11-27
15 | [MVP] - Configurar embiente de deploy da landing page | 2023-11-27 | 1 | 2023-11-28